## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
版 面 工 作 確 認 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國111年10月21日 時間：15時00分，本公司與儀居同仁視訊討論，總結工作項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 備 註 | 確 認
人 員
01 | 會員管理頁要再加入「下載範本」的按鈕 |  | 謝佩恩
02 | 會員管理頁的單位要再多一個「店」的欄位 |  | 謝佩恩
03 | 會員編輯頁要再多一個「新增組別」的按鈕和介面 |  | 謝佩恩
04 | 會員編輯頁的單位要再多一個「店」的下拉欄位 |  | 謝佩恩
05 | 社區資料管理頁要再加入「下載範本」的按鈕 |  | 謝佩恩
06 | 社區資料編輯頁如填寫的社區名稱已有相似的資料，需顯示相似的社區名稱與連結，確定後才能儲存 |  | 謝佩恩
07 | 社區資料編輯頁如填寫地址重複，將無法儲存，且會跳出存在地址的社區連結 |  | 謝佩恩
08 | 課程編輯頁需要加入影片timecode的輸入介面 |  | 謝佩恩
09 | 課程編輯頁確定要加上課程的顯示與關閉的開關 |  | 謝佩恩
10 | 上課頁的畫面要是全螢幕，若是影片也要加上timecode |  | 謝佩恩
經確認後，以上項目即進入介面製作階段。預計於民國111年10月28日驗收。
心統簽名/蓋章 |  | 儀居簽名/蓋章