## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
版 面 工 作 確 認 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國111年10月21日 時間：15時00分，本公司與儀居同仁視訊討論，總結工作項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 備 註 | 確 認
人 員
11 | 學生學習歷程-課程列表觀看模式-學生狀況、學生學習歷程-學生列表觀看模式-學習狀況，兩頁的評分、完成日期加上排序。 |  | 謝佩恩
12 | 學生學習歷程-課程列表觀看模式-學生狀況、學生學習歷程-學生列表觀看模式，兩頁都要再多一個「組」的下拉式選單，沒有選擇特定的組就是把全部的組都顯示出來。 |  | 謝佩恩
13 | 評分結果頁的是非、選擇的題型只把學生答錯的題目跟解答顯示出來。 |  | 謝佩恩
14 | 測驗頁學生不能複製文字。 |  | 謝佩恩
15 | 測驗頁要有倒數計時的介面。 |  | 謝佩恩
16 | 考試核定要再加上「倒數計時」的設定，以及「倒數計時」的顯示隱藏。 |  | 謝佩恩
17 | 題庫頁、定義考卷、檢視考卷、測驗頁等頁面的每題題目旁都要再加上序號。 |  | 謝佩恩
18 | 題庫頁要加上「範本下載」、「匯出題庫」按鈕。 |  | 謝佩恩
19 | 列表的區間查詢確定要到「日」。 |  | 謝佩恩
20 | 課程點播紀錄，以當下呈現出來的列表作為匯出excel的依據。 |  | 謝佩恩
21 | 熱門課程要和點播紀錄的列表合併，且不做大小分類的區分。 |  | 謝佩恩
經確認後，以上項目即進入介面製作階段。預計於民國111年10月28日驗收。
心統簽名/蓋章 |  | 儀居簽名/蓋章