## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
版 面 工 作 確 認 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國111年10月21日 時間：15時00分，本公司與儀居同仁視訊討論，總結工作項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 備 註 | 確 認
人 員
22 | 考官開課即可開始考試。 |  | 謝佩恩
23 | 一般考試和口試以課程作為區分，不會同時出現在測驗的頁面裡。 |  | 謝佩恩
24 | 開放式、流程式、抽籤式成績是分開的。 |  | 謝佩恩
25 | 流程式─大項、中項、細項都要可以做分數設定。 |  | 謝佩恩
26 | 流程式－小項統一做勾選框。 |  | 謝佩恩
27 | 流程式－不做排序。 |  | 謝佩恩
28 | 抽籤式的勾選題目是指考官可在口試當下勾選試題進行考試。 |  | 謝佩恩
29 | 開放式、抽籤式-分數統一設定;流程式分數個別設定。 |  | 謝佩恩
30 | 流程式的題目即是表格。 |  | 謝佩恩
經確認後，以上項目即進入介面製作階段。預計於民國111年11月04日驗收。
心統簽名/蓋章 |  | 儀居簽名/蓋章