## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
版 面 工 作 驗 收 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國111年10月21日經工作確認，完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確 認
|  | OK | NO |  | 人 員
01 | 會員管理頁 |  | ✓ | 1.要再加入「下載範本」的按鈕。 2.單位要再多一個「店」的欄位。 | 謝佩恩
02 | 會員編輯頁 |  | ✓ | 1.單位要再多一個「店」的下拉欄位。 2.要再多一個「新增組別」的按鈕。 | 謝佩恩
03 | 角色管理頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
04 | 角色編輯頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
05 | 社區資料管理頁 |  | ✓ | 1.要再加入「下載範本」的按鈕。 | 謝佩恩
06 | 社區資料編輯頁 |  | ✓ | 1.如填寫的社區名稱已有相似的資料，需顯示相似的社區名稱與連結，確定後才能儲存。 2.如填寫地址重複，將無法儲存，且會跳出存在地址的社區連結。 | 謝佩恩
07 | 社區資料詳細頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
08 | 課程管理頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
09 | 課程編輯頁 |  | ✓ | 1.需要加入影片timecode的輸入介面。 | 謝佩恩
10 | 課程分類管理頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
經驗收確認後，以上項目即介面完成。未來若儀居針對完成項目提出調整介面、功能等需求，本公司可視需求提出報價及延長契約製作時長。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 儀居簽名/蓋章