## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
工 作 確 認 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國111年10月21日 時間：15時00分，本公司與儀居同仁視訊討論，總結工作項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 備 註 | 確 認
人 員
01 | 會員管理頁要再加入「下載範本」的按鈕 |  | 謝佩恩
02 | 會員管理頁的單位要再多一個「店」的欄位 |  | 謝佩恩
03 | 會員編輯頁要再多一個「新增組別」的按鈕和介面 |  | 謝佩恩
04 | 會員編輯頁的單位要再多一個「店」的下拉欄位 |  | 謝佩恩
05 | 社區資料管理頁要再加入「下載範本」的按鈕 |  | 謝佩恩
06 | 社區資料管理頁如填寫的社區名稱已有相似的資料，需顯示相似的社區名稱與連結，確定後才能儲存 |  | 謝佩恩
07 | 社區資料管理頁如填寫地址重複，將無法儲存，且會跳出存在地址的社區連結 |  | 謝佩恩
08 | 課程編輯頁需要加入影片timecode的輸入介面 |  | 謝佩恩
09 | 課程編輯頁確定要加上課程的顯示與關閉的開關 |  | 謝佩恩
10 | 上課頁的畫面要是全螢幕，若是影片也要加上timecode |  | 謝佩恩
11 | 學生學習歷程-學生列表模式-學生狀況的評分、完成日期多加上排序 |  | 謝佩恩
12 | 學生學習歷程-學生列表模式-學生狀況要再多一個「組」的下拉式選單，沒有選擇特定的組就是把全部的組都顯示出來 |  | 謝佩恩
13 | 學生學習歷程-課程列表模式-學習狀況的評分、完成日期多加上排序 |  | 謝佩恩
14 | 學生學習歷程-課程列表模式-學習狀況要再多一個「組」的下拉式選單，沒有選擇特定的組就是把全部的組都顯示出來 |  | 謝佩恩
15 | 評分結果頁的是非、選擇的題型只把學生答錯的題目跟解答顯示出來 |  | 謝佩恩
16 | 考官開課即可開始考試 |  | 謝佩恩
17 | 測驗頁學生不能複製文字 |  | 謝佩恩
18 | 測驗頁要有倒數計時的介面 |  | 謝佩恩
19 | 考試核定要再加上「倒數計時」的設定，以及「倒數計時」的顯示隱藏 |  | 謝佩恩
20 | 題庫頁要加上「範本下載」、「匯出題庫」按鈕 |  | 謝佩恩
21 | 題庫頁、定義考卷、檢視考卷、測驗頁等頁面的每題題目旁都要再加上序號 |  | 謝佩恩
22 | 列表的區間查詢確定要到「日」 |  | 謝佩恩
23 | 課程點播紀錄，以當下呈現出來的列表作為匯出excel的依據 |  | 謝佩恩
24 | 熱門課程要和點播紀錄的列表合併，且不做大小分類的區分 |  | 謝佩恩
25 | 一般考試和口試以課程作為區分，不會同時出現在測驗的頁面裡 |  | 謝佩恩
26 | 開放式、流程式、抽籤式成績是分開的 |  | 謝佩恩
27 | 流程式─大項、中項、細項都要可以做分數設定 |  | 謝佩恩
28 | 流程式－小項統一做勾選框 |  | 謝佩恩
29 | 流程式－不做排序 |  | 謝佩恩
30 | 抽籤式的勾選題目是指考官可在口試當下勾選試題進行考試 |  | 謝佩恩
31 | 開放式、抽籤式-分數統一設定;流程式分數個別設定 |  | 謝佩恩
32 | 流程式的題目即是表格 |  | 謝佩恩
經確認後，以上項目即進入介面製作階段。預計於民國111年10月28日驗收。
心統簽名/蓋章 |  | 儀居簽名/蓋章