## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
工作項目驗收單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國111年11月11日經工作確認，完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確 認
|  | OK | NO |  | 人 員
01 | 開放式題庫 | ✓ |  |  | 謝佩恩
02 | 流程式題庫 |  | ✓ | 「新增項別」按鈕要修改成易懂的名稱。 | 謝佩恩
03 | 抽籤式題庫 |  | ✓ |  | 謝佩恩
04 | 開放式選題頁 |  | ✓ | 需補上存檔按鈕。 | 謝佩恩
05 | 流程式選題頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
06 | 開放式定義規則和分數 | ✓ |  |  | 謝佩恩
07 | 流程式定義規則和分數 | ✓ |  |  | 謝佩恩
08 | 抽籤式定義規則和分數 | ✓ |  |  | 謝佩恩
09 | 開放式檢視考卷 | ✓ |  |  | 謝佩恩
10 | 流程式檢視考卷 | ✓ |  |  | 謝佩恩
11 | 抽籤式檢視考卷 |  | ✓ | 補做在學生學習歷程裡。 | 謝佩恩
12 | 開放式開始考試 | ✓ |  |  | 謝佩恩
13 | 流程式開始考試 | ✓ |  |  | 謝佩恩
14 | 抽籤式開始考試 | ✓ |  |  | 謝佩恩
經驗收確認後，以上項目即介面完成。未來若儀居針對完成項目提出調整介面、功能等需求，本公司可視需求提出報價及延長契約製作時長。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 儀居簽名/蓋章