## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
工作項目驗收單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國111年11月11日經工作確認，完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確 認
|  | OK | NO |  | 人 員
15 | 開放式批審頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
16 | 流程式批審頁 |  | ✓ | 情境1：該項別只有大項時，老師可以編輯大項的分數。 情境2：該項別同時有大項、中項時，大項的分數為中項的累計。 情境3：該中項有小項時，中項的分數為小項的累計。 | 謝佩恩
17 | 抽籤式批審頁 |  | ✓ |  | 謝佩恩
18 | 開放式成績頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
19 | 流程式成績頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
20 | 抽籤式成績頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
21 | 熱門課程排行 |  | ✓ | 項目的「總時間」修改成「總觀看時數」 | 謝佩恩
22 | 查看點播紀錄頁 |  | ✓ | 所屬的「單位」頁籤多一個「全部單位」 | 謝佩恩
經驗收確認後，以上項目即介面完成。未來若儀居針對完成項目提出調整介面、功能等需求，本公司可視需求提出報價及延長契約製作時長。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 儀居簽名/蓋章