## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
工作項目驗收單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國111年12月01日經工作確認，完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確 認
|  | OK | NO |  | 人 員
01 | 考核設定-口試 |  |  | <1>「定義時間」要再檢查摺疊效果的功能是否正確。 | 謝佩恩
02 | 筆試─是非題、選擇題、簡答題題庫 口試─開放式、流程式、抽籤式題庫 |  |  | <1>「新增題目」修改成「新增題組」 <2>「刪除題目」修改成「刪除題組」 <3>「題組內容」修改成「題組名稱」 | 謝佩恩
03 | 口試─流程式題庫、抽籤式題庫 |  |  | <1>把「新增中項」按鈕移到「中項內容」標題旁邊。 | 謝佩恩
經驗收確認後，以上項目即介面完成。未來若儀居針對完成項目提出調整介面、功能等需求，本公司可視需求提出報價及延長契約製作時長。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 儀居簽名/蓋章