## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
工作項目驗收單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國112年06月02日經工作確認，完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確 認
|  | OK | NO |  | 人 員
01 | 編輯社區資料頁 (含課程列表呈現) | ✓ |  |  | 謝佩恩
02 | 編輯社區詳細資料頁 |  | ✓ | <1>使用介面通過 <2>尚缺社區權限的流程測試 | 謝佩恩
03 | 社區資料列表頁 |  | ✓ |  | 謝佩恩
04 | 新增課程頁(含課程列表呈現) | ✓ |  |  | 謝佩恩
05 | 編輯課程頁(含課程列表呈現) | ✓ |  |  | 謝佩恩
06 | 觀看課程頁(學生) | ✓ |  |  | 謝佩恩
經驗收確認後，以上確認通過之項目即介面、功能完成。未來若儀居針對完成項目提出調整介面、功能等需求，本公司可視需求提出報價及延長契約製作時長。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 儀居簽名/蓋章