## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
工 作 確 認 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國112年06月09日 時間：14時00分，本公司與儀居同仁視訊討論，總結工作項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 備 註 | 確 認
人 員
1 | 口試題庫頁 必須要放置及格分數和規則 |  | 謝佩恩
2 | 抽籤式 依學生抽題連結沒有連到特定學生的學習歷程。 | 抽籤式裡考官要可以依學生抽題已列入驗收後的必要修改項 | 謝佩恩
3 | 流程式 <1>清掉預設分數 <2>累計分數(有下層需自動累計，沒有下層輸入框才開放) <3>成績處需要顯示分數 |  | 謝佩恩
4 | 開放式 <1>會因為「是否從題庫選題」被打開而存檔跳 "500"且無法儲存。 | 今角色在開放式課程有學生身份(上課、考試)、考官身份(考官)，且有開放學生看得到以及開放口試，此學生在課程卻看不到可以檢視考卷的按鈕。(問題來自於此) | 謝佩恩
5 | 開放式 <1>開放學生口試卻無法開始口試。 |  | 謝佩恩
6 | 選擇題在學生學習歷程 要將所有選項顯示出來，並將答錯的正解用紅色標籤顯示 |  | 謝佩恩
7 | 筆試-自訂抽題─所有的從題庫選題並設定分數 只有修改分數(還沒有抽題)就儲存，頁面會報錯。 |  | 謝佩恩
8 | 筆試-自訂抽題─所有的從題庫選題並設定分數 今勾選是非題、選擇題或簡答題會因為沒有按設定完成就接著點開「從題庫選題並設定分數」頁並儲存，造成考核設定頁重整而原勾選項目消失。 | 需與店東討論下方解決方法是否可行： 勾選完即使沒有點選「設定完成」也是直接儲存。 | 謝佩恩
9 | 筆試-隨機列題─定義分數 總分、共幾分沒有隨著輸入資料的不同而變化 |  | 謝佩恩
10 | 筆試-隨機抽題─學生開始考試 總分有誤 |  | 謝佩恩
11 | 學生不應該看到別人的成績 |  | 謝佩恩
11 |  |  | 謝佩恩
經確認後，以上項目即進入功能修正階段。
心統簽名/蓋章 |  | 儀居簽名/蓋章