## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
工作項目驗收單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
統一編號：55668288
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
心統科技有限公司（簡稱本公司）協同儀居房地產經紀股份有限公司(簡稱儀居)共同開發不動產學習平台，於民國112年06月16日經工作確認，完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確 認
|  | OK | NO |  | 人 員
抽籤式-設定
02 | 編輯題庫 | ✓ |  |  | 謝佩恩
03 | 定義分數和規則 |  | ✓ | 驗收後要執行： | 謝佩恩
04 | 檢視題庫所有考題、分數 | ✓ |  |  | 謝佩恩
05 | 依學生出題-定義考卷題目 | ✓ |  |  | 謝佩恩
06 | 依學生出題-定義考卷題目-全部套用 | ✓ |  |  | 謝佩恩
07 | 學生狀況頁呈現 |  | ✓ | 成績沒有顯示出來 | 謝佩恩
08 | 依學生出題列表 | ✓ |  |  | 謝佩恩
抽籤式-考試
10 | 抽籤式-開始口試 |  | ✓ | 累計分數(有下層需自動累計，沒有下層輸入框才開放) | 謝佩恩
11 | 抽籤式-學生檢視口試題目 |  | ✓ | 已抽選完題目，卻還是將所有題目列出。 | 謝佩恩
12 | 抽籤式-個人學習歷程呈現 |  | ✓ |  | 謝佩恩
13 | 抽籤式-學生學習歷程呈現 |  | ✓ |  | 謝佩恩
經驗收確認後，以上確認通過之項目即介面、功能完成。未來若儀居針對完成項目提出調整介面、功能等需求，本公司可視需求提出報價及延長契約製作時長。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 儀居簽名/蓋章