## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
系 統 驗 收 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
茲因居房地產經紀股份有限公司（以下簡稱甲方）與心統科技有限公司（以下簡稱乙方）共同開發不動產學習平台，經甲、乙雙方指定之人員於中華民國112年12月8日確認，建置完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確認人員
|  | OK | NO
1 | 【開放式】 <1>已匯入題組名稱，後續又編輯題組名稱，成績會出錯 |  | ✓ | 修正：為成績計算上有誤，與編輯題組名稱無關 | 謝佩恩
2 | 【新修改項目：學生學習歷程─課程列表觀看模式】 <1>角色要可以觀看到有權限的課程分類 |  | ✓ |  | 謝佩恩
3 | 【新修改項目：學生學習歷程─學生表觀看模式─學習狀態】 <1>若某分類下無一課程有可以觀看的權限，則該角色不應看到此分類 |  | ✓ |  | 謝佩恩
4 | 【課程管理】 <1>希望可顯示成績以及是否通過。 | ✓ |  |  | 謝佩恩
5 | 【課程管理】 <1>無此權限的角色，應隱藏無權限之課程大小分類 | ✓ |  |  | 謝佩恩
6 | 【社區管理】 <1>地址需要排序 | ✓ |  |  | 謝佩恩
7 | 【社區管理】 <1>社區地址中含有跨區地址時，希望可將搜尋關鍵字置頂 | ✓ |  |  | 謝佩恩
8 | 【個人學習歷程】 <1>學生考完試要回到此頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
甲方專案人員：何勝緯 |  |  |  | 乙方專案人員：謝佩恩
以上經雙方確認後，確認通過之項目即認定為系統建置完成，未來甲方若針對已完成之項目提出修改、調整、新增、刪除等需求，乙方可視需求提出報價及延長契約製作時長。經雙方確認後，沒有通過之項目即進入製作階段。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 客戶簽名/蓋章