## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
系 統 驗 收 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
茲因居房地產經紀股份有限公司（以下簡稱甲方）與心統科技有限公司（以下簡稱乙方）共同開發不動產學習平台，經甲、乙雙方指定之人員於中華民國112年12月15日確認，建置完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確認人員
|  | OK | NO
1 | 【開放式可以個別定義分數─版面驗收】 <1>開放式定義分數頁 <2>開放式檢視考卷頁 <3>開放式批審頁 <4>開放式成績頁 | ✓ |  |  | 謝佩恩
2 | 【抽籤式考官要可以依學生抽題─版面驗收】 <1>課程列表觀看模式-學生狀況頁 <2>學生列表觀看模式-學習狀態頁 |  | ✓ | <1>拿掉「檢視考卷」、「定義題目」按鈕，僅顯示「開始口試」按鈕 <2>點選「開始口試」按鈕，會先進入「抽選題目」頁 <3>抽選完題目後，點選「進行口試」按鈕，即進入批審頁 | 謝佩恩
3 | 【筆試】 若筆試題型(是非題、選擇題、簡答題)於題庫內沒有題目，則不應該出現該筆試題型的項目於定義考卷類型(隨機列題、隨機抽題、自訂抽題)當中。 | ✓ |  |  | 謝佩恩
4 | 【會員列表頁】 列表裡角色、單位欄位之後需要給予排序 | ✓ |  |  | 謝佩恩
甲方專案人員：何勝緯 |  |  |  | 乙方專案人員：謝佩恩
以上經雙方確認後，確認通過之項目即認定為系統建置完成，未來甲方若針對已完成之項目提出修改、調整、新增、刪除等需求，乙方可視需求提出報價及延長契約製作時長。經雙方確認後，沒有通過之項目即進入製作階段。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 客戶簽名/蓋章