## 工作表1
心 統 科 技 有 限 公 司
系 統 驗 收 單
案 名：不動產學習平台
客戶名稱：儀居房地產經紀股份有限公司
客戶地址：台北市大同區承德路二段47號
茲因居房地產經紀股份有限公司（以下簡稱甲方）與心統科技有限公司（以下簡稱乙方）共同開發不動產學習平台，經甲、乙雙方指定之人員於中華民國112年12月15日確認，建置完成項目如下：
項目 | 項 目 名 稱 | 確認結果 |  | 備 註 | 確認人員
|  | OK | NO
1 | 【抽籤式定義考卷】 累積分數(有下層需自動累積，沒有下層輸入框才開放) |  |  |  | 謝佩恩
2 | 【抽籤式口試】 累積分數(有下層需自動累積，沒有下層輸入框才開放) |  |  | 抽籤式 <1>考官於抽籤式勾幾個題組，總分數就會累積 <2>抽籤式的題組，考核設定人員會設計到分數一樣 <3>呈<1><2>所述，原抽籤式出題頁 每題__分 的限制沒有存在的必要，可移除。但是口試時要可以顯示規則和測驗資訊表 | 謝佩恩
3 | 【考試相關頁面─抽籤式】 都要顯示考試標題、總分、及格分數、考試規則。 |  |  |  | 謝佩恩
| 口試的分數 需考慮有多位考官的問題 |  |  | 會再修正成下方機制： <1>多位考官進行口試 <2>學生可在個人學習歷程看到考官們「平均後的分數(只有總分)」，以及考官們的所有評語。 <3>考官可在學生學習歷程看到自己當時為特定學生的評分細項、評語。
4 | 【筆試-自訂抽題】 僅一個題組時，要可以抽選題組裡面的題目。 |  |  |  | 謝佩恩
5 | 【新修改項目：學生學習歷程─課程列表觀看模式】 <1>角色要可以觀看到有權限的課程分類 |  |  | 處理時間待安排 | 謝佩恩
6 | 【新修改項目：學生學習歷程─學生表觀看模式─學習狀態】 <1>若某分類下無一課程有可以觀看的權限，則該角色不應 看到此分類 |  |  | 處理時間待安排 | 謝佩恩
甲方專案人員：何勝緯 |  |  |  | 乙方專案人員：謝佩恩
以上經雙方確認後，確認通過之項目即認定為系統建置完成，未來甲方若針對已完成之項目提出修改、調整、新增、刪除等需求，乙方可視需求提出報價及延長契約製作時長。經雙方確認後，沒有通過之項目即進入製作階段。
心統簽名/蓋章 |  |  |  | 客戶簽名/蓋章